## приложение 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2014-2019 годы
№№ |  | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей | [8 empty] | Объем финансирования****
|  |  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План | План | План | Итого | План | План | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. | План | Итого
|  |  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2014г. | 2015г. |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | 2014г. | 2015г. | [5 empty] | 2019г.
|  |  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  |  | км/МВА |  |  | с НДС | с НДС | с НДС | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 98.6 | 98.6 | [12 empty] | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.056 | 12.029 | 98.6
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 98.6 | 98.6 | [12 empty] | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.056 | 12.029 | 98.6
1.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 98.6 | 98.6 | [12 empty] | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.056 | 12.029 | 98.6
1.1.1. |  | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-1 | С | 0 МВА | 2014 | 2015 | 8.09 | 8.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09
1.1.2. |  | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-2 | С | 0 МВА | 2014 | 2015 | 8.09 | 8.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09
1.1.3. |  | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-1 | С | 0 МВА | 2014 | 2015 | 13.438 | 13.438 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.438
1.1.4. |  | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-2 | С | 0 МВА | 2014 | 2015 | 13.438 | 13.438 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.438
1.1.5. |  | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 | С | 0 МВА | 2014 | 2018 | 13.86 | 13.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 13.86
1.1.6. |  | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 | С | 0 МВА | 2014 | 2018 | 13.86 | 13.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 13.86
1.1.7. |  | ПС 110кВ 2М сооружение двух маслосборников силовых трансформаторов | С | 0 МВА | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. |  | ПС 110Кв 2М замена отделителей-короткозамыкателей 110кВ на выключатели | С | 0 МВА | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. |  | ПС 110кВ 2М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (10 шт) | С | 0 МВА | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. |  | ПС 110кВ 3М сооружение маслосборника силового трансформатора | С | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?
1.1.11. |  | ПС 110кВ 3М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | П | 0 МВА | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. |  | Замена КТП-27 | П | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. |  | ЦРП-100 замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | П | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. |  | ЦРП-100 замена трансформаторов напряжения (2шт) | П | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. |  | Прокладка КЛ 6кВ 2-100А | П | 32 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16. |  | Прокладка КЛ 6кВ 2-100Б | П | 32 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17. |  | Прокладка КЛ 6кВ 3-102А | П | 32 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18. |  | Прокладка КЛ 6кВ 3-102Б | П | 32 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19. |  | Замена силовых трансформаторов на ТП-48 | П | 0.38 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. |  | Замена силовых трансформаторов на ТП-185 | П | 0.38 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21. |  | Замена токоограничивающего реактора 6кВ на ПС1М | П | 0 МВА | 2015 | 2015 | 0.333 | 0.333 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
1.1.22. |  | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М | П | 0 МВА | 2018 | 2018 | 3.03 | 3.03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03
1.1.23. |  | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М | П | 0 МВА | 2018 | 2018 | 3.73 | 3.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73
1.1.24. |  | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | С | 0 МВА | 2019 | 2019 | 8.797 | 8.797 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 8.797
1.1.25. |  | Замена конструктивных элементов Т-2 2М и Т-2 3М | С | 0 МВА | 2017 | 2017 | 4.84 | 4.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 4.84
1.2. |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. |  | Создание систем телемеханики и связи | [15 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. |  | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | С | 0 МВА | 2016 | 2016 | 1.787 | 1.787 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 1.787
1.3.2 |  | Приобретение устройства Сатурн М3 | С | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0.209 | 0.209 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.209
1.3.3. |  | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110, 139ПС 1М | С | 0 МВА | 2015 | 2015 | 1.09 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
1.3.4. |  | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | С | 0 МВА | 2018 | 2019 | 4.008 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 3.232 | 4.008
1.4. |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации
реактивной мощности
1.4.1. |  | ПС 110кВ 2М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | С | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. |  | ПС 110кВ 3М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | С | 0 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Новое строительство
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Итого | [18 empty] | 1 | 10.5 | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.056 | 12.029 | 98.6
#REF!
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС). | [6 empty] | 0
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике_______________________В.В. Трофимов

## приложение 1.2
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании
№№ |  | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные
[16 empty] | объек- | с НДС | [17 empty] | объек-
|  | ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты
|  |  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
|  |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность,
|  |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
|  |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[9 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[9 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 |  | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1. |  | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1.1.1. |  | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-1 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 8.09 | 0.4854 | 2.6697 | 4.854 | 0.0809 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.1.2. |  | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-2 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 8.09 | 0.4854 | 2.6697 | 4.854 | 0.0809 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.1.3. |  | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-1 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 13.438 | 0.80628 | 4.4345 | 8.0628 | 0.13438 |  |  |  |  | 2018 | 30
1.1.4. |  | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-2 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 13.438 | 0.80628 | 4.4345 | 8.0628 | 0.13438 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.1.5. |  | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 13.86 | 0.8316 | 4.5738 | 8.316 | 0.1386 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.1.6. |  | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 13.86 | 0.8316 | 4.5738 | 8.316 | 0.1386 |  |  |  |  | 2018 | 30
1.1.7. |  | ПС 110кВ 2М сооружение двух маслосборников силовых трансформаторов |  |  |  |  | 1958 | 30 | 3хТДГ-10000/110 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.1.8. |  | ПС 110Кв 2М замена отделителей-короткозамыкателей 110кВ на выключатели |  |  |  |  | 1958 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30
1.1.9. |  | ПС 110кВ 2М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (10 шт) |  |  |  |  | 1958 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30
1.1.10. |  | ПС 110кВ 3М сооружение маслосборника силового трансформатора |  |  |  |  | 1994 | 30 | ТДН-16000/110 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.1.11. |  | ПС 110кВ 3М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) |  |  |  |  | 1994 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.1.12. |  | Замена КТП-27 |  |  |  |  | 1980 | 30 | ТМ-180 | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.1.13. |  | ЦРП-100 замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) |  |  |  |  | 1998 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30
1.1.14. |  | ЦРП-100 замена трансформаторов напряжения (2шт) |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.1.15. |  | Прокладка КЛ 6кВ 2-100А | [8 empty] | 1998 | 50 |  | 2хАСБ-6-3х95 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 50
1.1.16. |  | Прокладка КЛ 6кВ 2-100Б | [8 empty] | 1998 | 50 |  | 2хАСБ-6-3х95 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 50
1.1.17. |  | Прокладка КЛ 6кВ 3-102А | [8 empty] | 1998 | 50 |  | 2хААБ-6-3х240 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 50
1.1.18. |  | Прокладка КЛ 6кВ 3-102Б | [8 empty] | 1998 | 50 |  | 2хААБ-6-3х240 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 50
1.1.19. |  | Замена силовых трансформаторов на ТП-48 |  |  |  |  | 1998 | 30 | 2хТМ-400 | 0.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | 2хТМ-630 | 1260
1.1.20. |  | Замена силовых трансформаторов на ТП-185 |  |  |  |  | 1963 | 30 | 2хТМ-400 | 0.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | 2хТМ-630 | 1260
1.1.21. |  | Замена токоограничивающего реактора 6кВ на ПС1М |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 0.333 | 0.01998 | 0.10989 | 0.1998 | 0.00333 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.1.22. |  | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М |  |  |  |  | 1958 | 30 | - | - | [6 empty] | 3.03 | 0.1818 | 0.9999 | 1.818 | 0.0303 |  |  |  |  | 2018 | 30
1.1.23. |  | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М |  |  |  |  | 1994 | 30 | - | - | [6 empty] | 3.73 | 0.2238 | 1.2309 | 2.238 | 0.0373 |  |  |  |  | 2018 | 30
1.1.24. |  | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 |  |  |  |  | 1963 | 30 | - | - | [6 empty] | 8.797 | 0.52782 | 2.903 | 5.2782 | 0.08797 |  |  |  |  | 2019 | 30
1.1.25. |  | Замена конструктивных элементов Т-2 2М и Т-2 3М |  |  |  |  | - | 30 | - | - | [6 empty] | 4.84 | 0.2904 | 1.5972 | 2.904 | 0.0484 |  |  |  |  | 2017 | 30
1.2. |  | Создание систем противоава- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
рийной и режимной автоматики
1.3. |  | Создание систем телемеханики
и связи
1.3.1 |  | Приобретение устройства РЕТОМ-61 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.787 | 0.10722 | 0.83989 | 0.83989 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.3.2. |  | Приобретение устройства Сатурн М3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.209 | 0.01254 | 0.09823 | 0.09823 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30
1.3.3. |  | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110, 139ПС 1М |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.09 | 0.0654 | 0.5123 | 0.5123 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30
1.3.4. |  | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30
1.4. |  | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1.4.1. |  | ПС 110кВ 2М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ |  |  |  |  | 1958 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30
1.4.2. |  | ПС 110кВ 3М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ |  |  |  |  | 1958 | 30 | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30
2. |  | Новое строительство
2.1. |  | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
98.592
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике______________________В.В. Трофимов

## Приложение 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов
№ | Наименование | Ввод мощностей* | [6 empty] | Вывод мощностей | [6 empty] | Первоначальная | Ввод основных средств сетевых организаций
п/п | проекта | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | стоимость вво- | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | димых основных | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
средств
(без НДС)**
[16 empty] | млн руб. | км/МВ·А/другое*** | [10 empty] | млн руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6.8559 | [14 empty] | 6.4 | 6.4 | 1.69 |  |  |  |  | 8.09
2 | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6.8559 | [14 empty] | 6.4 | 6.4 | 1.69 |  |  |  |  | 8.09
3 | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 11.3881 | [14 empty] | 6.4 | 6.4 | 7.038 |  |  |  |  | 13.438
4 | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 11.3881 | [14 empty] | 6.4 | 6.4 | 7.038 |  |  |  |  | 13.438
5 | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 11.7458 | [15 empty] | 0 | 9.1 |  |  | 4.76 |  | 13.86
6 | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 11.7458 | [15 empty] | 0 | 9.1 |  |  | 4.76 |  | 13.86
7 | ПС 110кВ 2М сооружение двух маслосборников силовых трансформаторов | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | ПС 110Кв 2М замена отделителей-короткозамыкателей 110кВ на выключатели | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | ПС 110кВ 2М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (10 шт) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | ПС 110кВ 3М сооружение маслосборника силового трансформатора | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | ПС 110кВ 3М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | Замена КТП-27 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | ЦРП-100 замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | ЦРП-100 замена трансформаторов напряжения (2шт) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
15 | Прокладка КЛ 6кВ 2-100А | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | Прокладка КЛ 6кВ 2-100Б | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | Прокладка КЛ 6кВ 3-102А | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 | Прокладка КЛ 6кВ 3-102Б | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | Замена силовых трансформаторов на ТП-48 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 | Замена силовых трансформаторов на ТП-185 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | Замена токоограничивающего реактора 6кВ на ПС1М | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2822 | [15 empty] | 0 |  | 0.333 |  |  |  | 0.333
22 | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2.5678 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 3.03 |  | 3.03
23 | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 3.161 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 3.73 |  | 3.73
24 | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 7.3308 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.797 | 8.797
25 | Замена конструктивных элементов Т-2 2М и Т-2 3М | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4.1017 | [15 empty] | 0 |  |  | 4.84 |  |  | 4.84
26 | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5144 | [15 empty] | 0 |  | 1.787 |  |  |  | 1.787
27 | Приобретение устройства Сатурн М3 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.17712 | [15 empty] | 0 |  | 0.209 |  |  |  | 0.209
28 | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110, 139ПС 1М | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.92373 | [15 empty] | 0 | 1.09 |  |  |  |  | 1.09
29 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 3.35 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0.776 | 3.232 | 4.008
30 | ПС 110кВ 2М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
31 | ПС 110кВ 3М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 83.3885 | [15 empty] | 25.6 | 36.746 | 2.329 | 4.84 | 17.056 | 12.029 | 98.6
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике____________________В.В. Трофимов

## Приложение 2.2
Краткое описание инвестиционной программы
№ | Наименование |  | Субъект | Место | Технические характеристики |  |  | Исполь- | Сроки |  | Наличие исходно-разрешительной |  |  |  | Процент | Техничес- | Стоимость объекта, |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014г., млн. руб. с ндс |  | Обоснование необходимости |  |  | Показатели экономической
п/п | направления/ |  | Российской | располо- |  |  |  | зуемое | реализации |  | документации |  |  |  | освоения | кая готов- | млн. рублей |  |  |  | реализации проекта |  |  | эффективности реализации
| проекта |  | Федерации, | жения |  |  |  | топ- | проекта | [5 empty] | сметной | ность | с НДС | [6 empty] | инвестиционного проекта****
| инвестиционной |  | на территории | объекта | мощ- | выра- | длина | ливо | Год | Год | Утверж- | Заклю- | Оформ- | Разре- | стоимости | объекта на | в соответ- | в соответ- | в соответ- | в соответ- | решаемые | режимно- | основание включения | доходность |  | срок
| программы |  | которого |  | ность, | ботка, | ВЛ, |  | начала | ввода | денная | чение | ленный | шение | на 01.01 | 01.01.2017, | ствии с | ствии с | ствии с | ствии с | задачи* | балансовая | инвестиционного про- |  |  | окупаемости
|  |  | реализуется |  | МВт, | млн. кВт/ч | км |  | строи- | в экс- | проектно- | Главгос- | в соот- | на строи- | года 2017, % | %** | проектно- | итогами | проектно- | итогами |  | необхо- | екта в инвестицион- | NPV, | IRR, | простой | дискон-
|  |  | инвестицион- |  | МВА |  |  |  | тельства | плуата- | сметная | экспер- | ветствии | тельство |  |  | сметной | конкурсов | сметной | конкурсов |  | димость | ную программу (ре- | млн. | % |  | тирован-
|  |  | ный проект | [6 empty] | цию | докумен- | тизы | с законо- | (+; –) |  |  | докумен- | и заклю- | докумен- | и заклю- |  |  | шение Правительства | рублей |  |  | ный
[11 empty] | тация | России | дательст- |  |  |  | тацией*** | ченными | тацией*** | ченными |  |  | Российской Федера-
[11 empty] | (+; –) | (+; –) | вом |  |  |  |  | догово- |  | догово- |  |  | ции, федеральные,
[13 empty] | земле- |  |  |  |  | рами |  | рами |  |  | региональные и
[13 empty] | отвод | [9 empty] | муниципальные
(+; –)
1 | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-1 |  | Ульяновская область | г. Димитровград, Западное шоссе, 9 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | - повышение надежности электроснабжения потребителей Димитровградского энергорайона и реакторных установок АО «ГНЦ НИИАР» - снижение издержек на обслуживание и ремонт оборудования
2 | ПС 220кВ 1М яч. Димитровградская-2 | [7 empty] | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09
3 | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-1 | [7 empty] | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.438 | 13.338 | 13.438 | 13.438
4 | ПС 220кВ 1М яч. Мелекесс-Городская-2 | [7 empty] | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.438 | 13.338 | 13.438 | 13.438
5 | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 | [7 empty] | 2014 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.86 | - | 13.86 | -
6 | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 | [7 empty] | 2014 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.86 | - | 13.86 | -
7 | ПС 110кВ 2М сооружение двух маслосборников силовых трансформаторов | [7 empty] | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
8 | ПС 110Кв 2М замена отделителей-короткозамыкателей 110кВ на выключатели | [7 empty] | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
9 | ПС 110кВ 2М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (10 шт) | [7 empty] | 2016 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
10 | ПС 110кВ 3М сооружение маслосборника силового трансформатора | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
11 | ПС 110кВ 3М замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | [7 empty] | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
12 | Замена КТП-27 | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
13 | ЦРП-100 замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные (2шт) | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
14 | ЦРП-100 замена трансформаторов напряжения (2шт) | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
15 | Прокладка КЛ 6кВ 2-100А | [7 empty] | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Увеличение пропускной способности электросети
16 | Прокладка КЛ 6кВ 2-100Б | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
17 | Прокладка КЛ 6кВ 3-102А | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
18 | Прокладка КЛ 6кВ 3-102Б | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
19 | Замена силовых трансформаторов на ТП-48 | [7 empty] | 2016 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
20 | Замена силовых трансформаторов на ТП-185 | [7 empty] | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
21 | Замена токоограничивающего реактора 6кВ на ПС1М | [7 empty] | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.333 | - | 0.333 | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей Димитровградского энергорайона
22 | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 2М | [7 empty] | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.03 | - | 3.03 | -
23 | Замена конструктивных элементов и узлов силового трансформатора Т-1 ПС 3М | [7 empty] | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.73 | - | 3.73 | -
24 | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.797 | - | 8.797 | -
25 | Замена конструктивных элементов Т-2 2М и Т-2 3М | [7 empty] | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.84 | - | 4.84 | -
26 | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.787 | - | 1.787 | -
27 | Приобретение устройства Сатурн М3 | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.209 | - | 0.209 | -
28 | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110, 139ПС 1М | [7 empty] | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.09 | - | 1.09 | -
29 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ |  | Ульяновская область | г. Димитровград, Западное шоссе, 9 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.008 | - | 4.008 | - | Оснащение СОТИАССО объектов диспетчеризации
30 | ПС 110кВ 2М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Увеличение пропускной способности электросети
31 | ПС 110кВ 3М установка статических конденсаторов в ЗРУ-6кВ | [7 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
* В том числе: | [16 empty] | 98.6 |  | 98.6
— степень износа электрооборудования
— срок вывода из эксплуатации электрооборудования
— уровень технического оснащения электрооборудования
— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике____________________В.В. Трофимов

## Приложение 4.1
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2015 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 |  | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
I. |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 83.55 | 110.313 | 117.4379 | 121.144 | 143.1282 | 160.3809 | 153.4753
в том числе:
1.1. |  | Выручка от основной деятельности | 83.55 | 110.313 | 117.4379 | 121.144 | 143.1282 | 160.3809 | 153.4753
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 75.6218 | 103.9259 | 111.7446 | 115.4162 | 140.0926 | 156.9743 | 135.1247
1. |  | Материальные расходы, всего | 5.1103 | 33.4997 | 38.1867 | 37.9117 | 51.5883 | 68.5723 | 61.5838
в том числе:
1.1. |  | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 4.299 | 1.4048 | 4.299 | 4.5523 | 4.6243 | 4.7003 | 4.7691
1.3. |  | Покупная электроэнергия | 0 | 32.095 | 33.8877 | 33.3594 | 46.964 | 63.872 | 56.8147
2. |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 36.4988 | 28.7649 | 36.4988 | 38.6497 | 39.2607 | 39.9061 | 40.4896
3. |  | Амортизационные отчисления | 5.9812 | 1.5212 | 5.9812 | 6.141 | 9.4918 | 8.2003 | 8.5994
4. |  | Налоги и сборы, всего | 0.1244 | 0.01686 | 0.01686 | 0.01686 | 2.8496 | 2.8496 | 2.6278
5. |  | Прочие расходы, всего | 27.9071 | 40.1232 | 31.061 | 32.697 | 36.9023 | 37.446 | 21.8242
в том числе:
5.1. |  | Ремонт основных средств | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. |  | Платежи по аренде и лизингу | 0.315 | 0.06 | 0.315 | 0.13907 | 0.05928 | 0.05928 | 0.05434
5.4. |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
III. |  | Валовая прибыль (I р.—II р.) | 7.9283 | 6.387 | 5.6933 | 5.7278 | 3.0355 | 3.4066 | 18.3506
IV. |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -7.3426 | -5.8845 | -5.1075 | -5.1075 | -2.604 | -3.4065 | -15.9964
1. |  | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
1.1. |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды
от Д3О)
1.2. |  | Проценты от размещения средств
2. |  | Внереализационные расходы, всего | 7.3426 | 5.8845 | 5.1075 | 5.1075 | 2.604 | 3.4065 | 15.9964
в том числе
2.1. |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. |  | Прибыль до налогообложения (III+IV) | 0.58565 | 0.50259 | 0.5858 | 0.62027 | 0.43152 | 5.631e-05 | 2.3542
VI. |  | Налог на прибыль | 0.58565 | 0.50258 | 0.58565 | 0.62017 | 0.4314 | 0 | 2.354
VII. |  | Чистая прибыль | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII. |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1. |  | Фонд накопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Резервный фонд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Выплата дивидендов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Прочие расходы из прибыли |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX |  | Изменение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. |  | Изменение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. |  | Привлечение заемных средств в том числе на: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Финансирование инвестиционной программы в т.ч. в части ДПМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Прочие цели (расшифровка) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. |  | Погашение заемных средств в том числе по: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Инвестиционной программе в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Прочие цели (расшифровка) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII. |  | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0.25286 | 0.77382 | 0.81942 | 0.83238 | 0.84606 | 0.95381
XIV. |  | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV. |  | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. |  | Капитальные вложения в т.ч. в части ДПМ |  | 1.5212 | 5.9812 | 6.141 | 9.4918 | 8.2003 | 8.5994
XVI. |  | Всего поступления (I р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.) | 83.55 | 110.5658 | 118.2117 | 121.9634 | 143.9605 | 161.2269 | 154.4291
XVII. |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + ХII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 83.55 | 110.313 | 117.4378 | 121.1439 | 143.128 | 160.3808 | 153.4751
2. |  | Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII p.) |  | -0.25286 | -0.77397 | -0.81953 | -0.83249 | -0.84612 | -0.95397
Справочно:
1. |  | EBITDA
2. |  | Долг на конец периода
3. |  | Прогноз тарифов
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике___________________В.В. Трофимов

## Приложение 4.2
Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ |  | Источник финансирования | План | Факт | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План | Итого
|  |  | 2014 | 2015 | [5 empty] | 2019
1 |  | Собственные средства | 0 | 35.3 | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.0563 | 12.029 | 98.6003
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т. ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т. ч. от технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т. ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т. ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 1.5212 | 5.9812 | 1.996 | 4.84 | 16.9973 | 8.5994 | 39.9351
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 1.5212 | 5.9812 | 1.996 | 4.84 | 8.2003 | 8.5994 | 31.1381
1.2.2. |  | Прочая амортизация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 8.797
1.3. |  | Возврат НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства |  | 35.3 | 24.0788 | 31.0978 | 0 | 0 | 0.059 | 3.4296 | 58.6652
1.4.1. |  | в т. ч. средства допэмиссии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т. ч.: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 40 | 35.3 | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.0563 | 12.029 | 98.6003
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДПМ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | вне ДПМ |  |  | 25.6 | 37.079 | 1.996 | 4.84 | 17.0563 | 12.029 | 37.629
* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RАВ, горизонт планирования может быть больше.
Примечание: Инвестиционная программа на 2014-2019г.г. скорректирована по результатам проверки Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на основании акта о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы субъектов электроэнергетики от 06.11.2018г.
Заместитель главного инженера по энергетике____________________В.В. Трофимов
Note on A38: khan: