## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | Кл 6Кв 1-139А | текущий ремонт | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-21 | 2020-01-22
2 | К-4 яч.2 п/ст176 | текущий ремонт | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-21 | 2020-01-22
3 | ВЭ-Д-1 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-01-28 | 2020-01-31 | 2020-01-28 | 2020-01-31
4 | Кл 6Кв 1-139Б п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-23 | 2020-01-24
5 | 1-139 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-27 | 2020-01-28
6 | 1 сек. 6 кВ п/ст 91 | текущий ремонт | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28
7 | 2 сек. 6 кВ п/ст 91 | текущий ремонт | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29
февраль
1 | Т-4 п/ст 41 и КЛ 6 кВ к Т-4 яч.4 | текущий ремонт | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-01 | 2020-02-07
2 | Кл 6 кВТЭЦ-2Б №2 | текущий ремонт | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05
3 | Кл 6Кв 139-131А и Т-1 п/ст 131 | текущий ремонт | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10
4 | Кл 6Кв 139-131Б п/ст 131 | текущий ремонт | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11
5 | III секция 6Кв п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13
6 | яч.1 К-2 п/ст176 | текущий ремонт | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13
7 | Кл 6Кв 2-3Б яч.4 п/ст 2М яч.28 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-13 | 2020-02-14
8 | Кл 6Кв 139-9Б 2 секц. 6 кВ п/ст 9, Т-2 п/ст 9 | текущий ремонт | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18
9 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19
10 | Т-2 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20
11 | яч.15 (2-60А) п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19
12 | МВ яч.1(СВ-I-II) п/ст139 | текущий ремонт | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20
13 | Кл 6Кв 31-2Б | текущий ремонт | 2020-02-21 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-20
14 | Т-2 п/ст 25 | текущий ремонт | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-20 | 2020-02-21
15 | Кл 31-25 | текущий ремонт | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-02-25 | 2020-02-28
16 | Т-1 п/ст 32 | текущий ремонт | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26
17 | Кл 6Кв 27-30 | текущий ремонт | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26
март
1 | ВВ яч.15 п/ст 139 (139-145-Т-1) | текущий ремонт | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02
2 | яч.6 п/ст 139 (139-145-Т-2) | текущий ремонт | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03
3 | аккум. батареи п/ст. 1М | текущий ремонт | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 2020-03-10 | 2020-03-20
4 | Кл 6 кВ п/ст 41 яч.17 (41-10-Т-1) | текущий ремонт | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-10 | 2020-03-11
5 | Кл 6 кВ п/ст 41 яч.20 (41-10-Т-2) | текущий ремонт | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12
6 | Т-1 п/ст 18 | текущий ремонт | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16
7 | ДЗШ-110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25
8 | Кл 6 кВ 139-161А | текущий ремонт | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17
9 | яч.18 п/ст 91 (91-94Б) | текущий ремонт | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18
10 | Кл 139-161Б | текущий ремонт | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18
11 | 1 с.ш.-110 кВ АТ-1 | текущий ремонт | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-03-31
12 | ВВ-АТ-1 | текущий ремонт | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-03-31
13 | Кл 6 кВ 1-103А | текущий ремонт | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23
14 | яч.11 (ТС 3А) зд.170 п/ст 103 | текущий ремонт | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24
15 | Т-1 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 2020-04-01
16 | яч. 25(1-170А) ЦРП | текущий ремонт | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24
17 | Кл 91-97А | текущий ремонт | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27
апрель
1 | п/ст 3М яч. 25 3-100А, яч. 28 2-3Б | текущий ремонт | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
2 | яч. 20 3М 3-49Б | текущий ремонт | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02
3 | яч. 16 3М 3-49Б | текущий ремонт | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02
4 | 1-180А яч.19 ЦПР | текущий ремонт | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-04-06 | 2020-04-09
5 | Кл 3-91А, яч. 17 п/ст 91, яч.17 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07
6 | яч.4 п/ст 103 Кл 103-117Б | текущий ремонт | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08
7 | яч.3 п/ст 103 Кл 103-117А | текущий ремонт | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09
8 | яч.14 ВС 1-2 п/ст 103 | текущий ремонт | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10
9 | 1-180Б яч.8 ЦПР | текущий ремонт | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-04-13 | 2020-04-16
10 | яч.7 п/ст 103 Т-3 | текущий ремонт | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14
11 | яч.9 п/ст 103 ТСН-1 | текущий ремонт | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15
12 | яч.5 п/ст 103 Т-1 | текущий ремонт | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16
13 | яч.20 2-117Б п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20
14 | яч.6 п/ст 103 Т-2 | текущий ремонт | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21
15 | яч.13 п/ст 103 Т-9 | текущий ремонт | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22
16 | Кл 6 80-88 | текущий ремонт | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23
17 | яч.8 п/ст 103 Т-8 | текущий ремонт | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23
18 | яч.5 п/ст 176, яч 21 ЦПР Т-1 КТПМ 1-176А | текущий ремонт | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27
19 | яч.31 1-106А ЦПР | текущий ремонт | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28
20 | яч.38 1-106Б ЦПР | текущий ремонт | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29
21 | 1-176Б яч 21 КТПМ 2 яч.6 п/ст 176 | текущий ремонт | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-28 | 2020-04-29
22 | яч.21 п/ст 3М 302Б | текущий ремонт | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29
май
1 | Т-2 2М | текущий ремонт | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-08
2 | яч.21 п/ст 91 91-94А | текущий ремонт | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06
3 | яч.18 п/ст 91 91-94Б | текущий ремонт | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07
4 | Кл 2-91Б | текущий ремонт | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020-05-03
5 | Т-3 2М | текущий ремонт | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12
6 | К1 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07
7 | Кл 34-35 | текущий ремонт | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-05-07 | 2020-05-12
8 | ВЭ Д1 1М | текущий ремонт | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-26 | 2020-05-27
9 | Д3 яч.11 п/ст 44 | текущий ремонт | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26
10 | яч.35 1-160А п/ст 1М ЦРП | текущий ремонт | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 2020-05-21
11 | яч.4 ВС 1-2 п/ст 151 | текущий ремонт | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25
12 | яч.24 1-160Б п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-05-26
13 | Т-1 ТП-302 | текущий ремонт | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27
14 | Т-1 ТП-301 | текущий ремонт | 2020-05-28 |  | 2020-05-28
15 | Кл 139-9А | текущий ремонт | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27
16 | яч. 7 151-134А ТП-151 | текущий ремонт | 2020-05-28 |  | 2020-05-28
июнь
1 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-06-03 | 2020-06-16 | 2020-06-15 | 2020-06-16
2 | п/ст 186 Т-2 | текущий ремонт | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04
3 | Кл 6 кВ 139-161А п/ст 139 | текущий ремонт | 2020-06-03 | 2020-06-26 | 2020-06-03 | 2020-06-26
4 | п/ст 186 Т-1 | текущий ремонт | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05
5 | яч.5,6 п/ст 63 | текущий ремонт | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-06 | 2020-06-07
6 | яч.26 3-100Б п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08
7 | яч.25 3-100А п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08
8 | 1 сек. п/ст 44 6 кВ | текущий ремонт | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09
9 | 2 сек. п/ст 44 6 кВ | текущий ремонт | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15
10 | ВЭД 2 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-15 | 2020-06-16
11 | АТ-1, ЛР-220-АТ-1, КЗ 220, ЛР-АТ-1 | текущий ремонт | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-15 | 2020-06-19
12 | ВЛ 220 кВ 1М | текущий ремонт | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-15 | 2020-06-19
13 | ВВ-АТ-1 1М | текущий ремонт | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-15 | 2020-06-19
14 | Т-1 п/ст 185 | текущий ремонт | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10
15 | Т-2 п/ст 185 | текущий ремонт | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11
16 | Кл 6кВ 3-91Б | текущий ремонт | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 2020-06-11
17 | Т-2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19
18 | ЛЭП 110 Д1 | текущий ремонт | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-06-22 | 2020-06-26
19 | ВЛ 110 МГ-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-06-23 | 2020-06-26
20 | ВЛ 110 МГ-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-06-23 | 2020-06-26
21 | Кл 3-100А п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-11 | 2020-06-15
22 | Т-3 п/ст 2М | в резерв |  |  | 2020-06-26
июль
1 | Рессивер1,2,3,4,5 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02
2 | Рессивер3,4.5 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03
3 | 2М Т-3 | текущий ремонт | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02
4 | РП-102 яч.25 102-116А, яч.26 102-116Б | текущий ремонт | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06
5 | яч.1 ТН-1 п/ст 55 | текущий ремонт | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07
6 | яч.2 ТН-2 п/ст 55 | текущий ремонт | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09
7 | яч. 12 151-134Б п/ст 151 | текущий ремонт | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-13 | 2020-07-15
8 | Кл 6кВ 2-55Б | текущий ремонт | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14
9 | ВМГ 2 | текущий ремонт | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-13 | 2020-07-14
10 | 1М ВЭОВ | текущий ремонт | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-07-16
11 | АТ 1М | текущий ремонт | 2020-07-16 | 2020-08-08 | 2020-07-16
12 | ВВ АТ-1 1М | текущий ремонт | 2020-07-16 | 2020-08-08 | 2020-07-16
13 | ДФЗ-2 ВЛ 220 ЧМ | текущий ремонт | 2020-07-15 | 2020-08-08 | 2020-07-15
14 | яч.22 ТСЗ 3 ЦРП 1М | текущий ремонт | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020-07-24
15 | Рессивер1,2 п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-29 | 2020-07-30
16 | ТП-3 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29
17 | п/ст 139 1 сек. 6 кВ | текущий ремонт | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30
18 | Т-1 ТП-85 | текущий ремонт | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30
август
1 | п/ст 3М Т-1 | текущий ремонт | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-08-04 | 2020-08-07
2 | п/ст 1М ГЩУ п.25 Р | текущий ремонт | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04
3 | п/ст 1М 110 кВ АТ-1 | текущий ремонт | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-05 | 2020-08-07
4 | п/ст 1М 1 с.ш. ШР-1 АТ-1 | текущий ремонт | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-08-17 | 2020-08-25
5 | п/ст 1М 1 ф.23 ЩСН 0.4 кВ | текущий ремонт | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07
6 | п/ст 1М ЦРП яч.19 (1-180А) | текущий ремонт | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-10 | 2020-08-14
7 | п/ст 3М Т-2 | текущий ремонт | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-08-11 | 2020-08-14
8 | п/ст 1М ГЩУ п.12,13 | текущий ремонт | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12
9 | п/ст 2М яч.39 (2-293) | текущий ремонт | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19
10 | п/ст 2М яч.46 (2-293/1) | текущий ремонт | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20
11 | п/ст 3М яч.21 (3-ДПЗ) | текущий ремонт | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12
12 | ЦРП 100 (100-201Б) | текущий ремонт | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-08-23
13 | Кл 2-187А | текущий ремонт | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-08-18 | 2020-08-21
14 | ТП-85 ф.3 | текущий ремонт | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22
15 | п/ст 3М яч.23 (3-59) | текущий ремонт | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-19 | 2020-08-21
16 | п/ст 151 яч.8 Т-2 | текущий ремонт | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 2020-08-25 | 2020-08-31
17 | п/ст 1М Т-1 ШМ 6кВ | текущий ремонт | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-27 | 2020-08-28
18 | п/ст 1М яч.25 (1-170А) | текущий ремонт | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 2020-08-31 | 2020-09-02
19 | Кл ТЭЦ-44 | текущий ремонт | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28
20 | п/ст 1М ОРУ 110/220 кВ | текущий ремонт | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18
21 | п/ст 1М ГЩУ п.25 Р | текущий ремонт | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19
22 | п/ст 1М ОРУ 110/220 кВ АТ-1 | текущий ремонт | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-20 | 2020-08-26
23 | п/ст 1М МВ-6 ТГ-2 | текущий ремонт | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-08-25
24 | п/ст 1М МВ-6 ТГ-160 | текущий ремонт | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24
25 | п/ст 1М ГЩУ п.8,15,2П,ЦРП 6кВ, ТГ-160 | текущий ремонт | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25
25 | п/ст 151 РУ 6 кВ яч.8 Т-2 | текущий ремонт | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26
27 | п/ст 1М ЦРП 6кВ яч.10 1-101Б | текущий ремонт | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01
28 | п/ст 1М ЦРП 6кВ яч.25 1-170А | текущий ремонт | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31
сентябрь
1 | п/ст 44 яч.2 ТЭЦ-44 | текущий ремонт | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-03 | 2020-09-04
2 | яч.3 п/ст 151 Т-1 | текущий ремонт | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01
3 | ТП-82 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08
4 | п/ст 44 яч.1 ВС-12 | текущий ремонт | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07
5 | ТП-82 1 с.ш. | текущий ремонт | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08
6 | Кл 84-82 | текущий ремонт | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08
7 | ВЭ Д-1 | текущий ремонт | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08
8 | ТП-98 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09
9 | Кл 97-98 А,В | текущий ремонт | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09
10 | ТП-55 яч.12 | текущий ремонт | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08
11 | ТП-89 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10
12 | Кл 89-85 | текущий ремонт | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10
13 | яч.10 п/ст 151 КТПМ | текущий ремонт | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-09-12
14 | Кл 2-31 55А | текущий ремонт | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10
15 | ТП-312 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14
16 | Кл 312-84 55-312 | текущий ремонт | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14
17 | яч.32 1-170Б ЦРП | текущий ремонт | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15
18 | ОСШ 1М | текущий ремонт | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-09-15 | 2020-09-19
19 | 1М Т-1 | текущий ремонт | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-09-15 | 2020-09-19
20 | п/ст 176 яч.1 К-2 | текущий ремонт | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-15
21 | ТП-183 Т-1 Т-2 С 1,2 СШ | текущий ремонт | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14
22 | ВЭ Д-2 1М | текущий ремонт | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21
23 | ТП-54 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16
24 | ТП-75 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17
25 | ТП-35 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-21 | 2020-09-22
26 | Кл 1-180Б яч.8 ЦРП | текущий ремонт | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 2020-09-21 | 2020-09-24
27 | 1М Т-1 | текущий ремонт | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22
28 | ТП-61 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23
29 | ТП-66 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24
30 | ТП-99 Т-1 Т-2 РУ 6кВ | текущий ремонт | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28
31 | ТП-66 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29
32 | ТП-21 яч.15 Т-3 | текущий ремонт | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29
33 | Кл 56-53 | текущий ремонт | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29
октябрь
1 | ТП-402 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02
2 | яч.2 1 Кл 102-230А РП-102, яч.22 102-230Б РП-102 | текущий ремонт | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-04
3 | п/ст 181 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05
4 | п/ст 181 181/74/Т-1 | текущий ремонт | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05
5 | п/ст Кл 91-ДЗХМА яч.9, яч.14 91-ДЗХМБ | текущий ремонт | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-04
6 | ТП-74 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06
7 | ТП-74 Кл 6кВ 74-63 | текущий ремонт | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06
8 | п/ст 2М т-1 | текущий ремонт | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-12
9 | ТП-184 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07
10 | п/ст 2МКл 2-3Б | текущий ремонт | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07
11 | яч.16 п/ст 100 Кл 2-100Б | текущий ремонт | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08
12 | яч.38 п/ст 2М Кл 2-100Б | текущий ремонт | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08
13 | п/ст 10 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08
14 | п/ст 38 Т-1 Т-2 Кл39/38/т-1 66/38/Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09
15 | Вл/110 Д-1 | текущий ремонт | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09
16 | п/ст 88 Т-1 Т-2 1с 6кВ Т-1 т-2 1с 6кВ Кл 81-88 | текущий ремонт | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12
17 | яч.21 РП-102 | текущий ремонт | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12
18 | Т-1 Т-2 1,2 с.ш. Кл 39-40 п/ст 40 | текущий ремонт | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13
19 | п/ст 84 Т-1 с 6кВ | текущий ремонт | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14
20 | п/ст 73 Т-1 Т-2 Кл 72-73 | текущий ремонт | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15
21 | яч.2 РП-102 | текущий ремонт | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-18
22 | ТП-48 РУ 6 кВ Т-1 1с.ш. Т-2 2 с.ш. ячю18 Кл 29-102 | текущий ремонт | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19
23 | ТП-301 Кл ТЭЦ-301 44-301 | текущий ремонт | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19
24 | п/ст 148 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21
25 | Кл 102-148 Т-1 Кл 102-148 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21
26 | п/ст 111 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22
27 | п/ст 101 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23
28 | п/ст 3М Т-1 | текущий ремонт | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27
29 | яч.38 Кл ТЭЦ-41А | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
30 | яч.65 Кл ТЭЦ-41Б | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
31 | яч.52 Кл ТЭЦ-301 | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
32 | яч.71 Кл ТЭЦ-44 | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
33 | п/ст 3М Т-2 | текущий ремонт | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28
34 | п/ст 3М ТСН-1 | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
35 | п/ст 3М ТСН-2 | текущий ремонт | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29
ноябрь
1 | Т-2 1М | текущий ремонт | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03
2 | яч.2 Кл 102-115 РП-102 | текущий ремонт | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-08
3 | Кл 182-183 | текущий ремонт | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06
4 | яч.3 ВС/1/2 | текущий ремонт | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06
5 | яч.10 РП-100 Кл 100-119Б | текущий ремонт | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06
6 | п/ст 176 яч.2 | текущий ремонт | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06
7 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09
8 | Т-2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10
9 | Т-2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11
10 | Т-1 РП-102 | текущий ремонт | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12
11 | Т-1 РУ 6кВ п/ст 301 | текущий ремонт | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12
12 | Кл ТЭЦ-301 | текущий ремонт | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12
13 | ТСН 1, ТСН 2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12
14 | яч.24 Т-2 РП-102 | текущий ремонт | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12
15 | 1 СШ 110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23
16 | ШР-ТН-1-110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23
17 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13
18 | яч.13 п/ст31 Кл 31-32 | текущий ремонт | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16
19 | Т-1 Т-2 п/ст 187 | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
20 | Кл 6 кВ 2-187Б | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
21 | яч.44 Кл 2-187 | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
22 | Т-1 яч.49 | текущий ремонт | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18
23 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
24 | яч.12 Т-2 п/ст49 | текущий ремонт | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
25 | яч.5 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
26 | яч.25 п/ст 2М ТСН | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
27 | Т-2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
28 | ТСН 1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
29 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
30 | Т-2 п/ст 2М | текущий ремонт | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 2020-11-27
31 | К 3 яч.4 п/ст 176 | текущий ремонт | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
32 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25
33 | МВ 6кВ ТГ 160 | текущий ремонт | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26
34 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26
35 | Т-2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27
36 | ТСН 2 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27
37 | Т-1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2020-12-01
декабрь
1 | 2-3Б яч.4 2М, яч.28 3М | текущий ремонт | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02
2 | 3-100А Кл 6 кВ | текущий ремонт | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02
3 | ДЗШ 110 1М | текущий ремонт | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | 2020-12-10
4 | п/ст 102 яч.6 | текущий ремонт | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03
5 | ТП-98 ф.5 | текущий ремонт | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03
6 | яч.3 РП-101 102-101А | текущий ремонт | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07
7 | яч.4 РУ-101 102-101Б | текущий ремонт | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08
8 | яч.13 РП-200, яч.19 п/ст 2М 2-200Б | текущий ремонт | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09
9 | яч.26 п/ст 2М, яч.10 РП-200 2-200Б | текущий ремонт | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10
10 | яч.15 РП-100, яч.7 п/ст 2М 2-100А | текущий ремонт | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
11 | ТП-98 Т-1 | текущий ремонт | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
12 | яч.16 РП-100, яч.38 2М 2-100Б | текущий ремонт | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15
13 | Т-2 п/ст 98 | текущий ремонт | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15
14 | яч.9 РП-100,яч.25 3М 2-100А | текущий ремонт | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18
15 | АТ-1 1М | текущий ремонт | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2020-12-30
16 | ВВ АТ-1 | текущий ремонт | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2020-12-30
17 | КРЗ 1М | текущий ремонт | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2020-12-30
18 | Т-1 ПТ-402 | текущий ремонт | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2020-12-22
19 | яч.35 1М 1-160А | текущий ремонт | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-24
20 | ТЭЦ-2А нитка 3 | текущий ремонт | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-25 | 2020-12-26
21 | яч.21 2М ТЭЦ-2А | текущий ремонт | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-25 | 2020-12-26
22 | п/ст 41 ТН-2 | текущий ремонт | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
23 | 2с 6 кВ е-2 п/ст 185 | текущий ремонт | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 2020-12-26 | 2020-12-28
24 | 2-55Б Кл 6 кВ Н2 | текущий ремонт | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2020-12-30
25 | яч.12 п/ст 55 55-185 | текущий ремонт | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-31
26 | Т-1 ТП-46 | текущий ремонт | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-31